## 일일업무보고
일일 업무보고서
소 속 | 기술혁신사업본부 | 직 급 | 사원 | 관리책임자 | 부장 유창기
성 명 | 정현준 | 작 성 일 | 2022.06.29
과제명 | 업무내용 | 완료예정일 | 금일 진행내용 |  | 진척율(%)
신현지 사원 서포트 | LIMS 개발 관련 | 2022.06.27 | 1. 시험성적서 양식 관리 개발 완료 - 시험성적서 공정 항목 관리(팝업) - 시험성적서 시료 항목 관리(팝업) 2. 접수대장 진행 |  | 1
서은지 사원 서포트 | LIMS 개발 관련 | 2022.06.27 | 1. 휴일 TMS 수치 입력 화면 서포트 - 화면 흐름 - 시료 멀티건 팝업 |  | 1
인천환경공단 시험실정보관리시스템(LIMS) | 개발 진행 | 2022.06.29 | 1. 채취기록부 진행 - 신규 작성 시 해당 사업소의 시험항목 기준 동적으로 그리드 생성 - 사업소 변경 시 공정 셀렉트 박스 초기화 및 그리드 재생성 - 공정 변경 시 그리드 재생성 - 그리드 생성 후 해당 사업소와 공정의 시료들을 자동 조회 진행 - 채취장소 추가 |  | 0.6
이슈사항 | 1. 사업소 권한 관련 공통 처리는 인사 데이터 확인 후 진행 예정
협의사항